Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района «Развитие культуры»

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края |
| --- | --- |
| Отчетный период | 1 квартал 2025 года |
| Непосредственный исполнитель | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края |
| Дата составления отчета | 16 апреля 2025 года |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 21.09.2021 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района «Развитие культуры».

Объем финансирования Программы в 2025 году  составил 3787,2 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 3787,2 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил –3787,2 тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 1 квартал 2025 года на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, День защитника Отечества, Международный женский  день, цикл новогодних детских и молодежных мероприятий и другие внутриклубные мероприятия, наведение порядка на территории перед домом культуры в станице Новоясенской и в хуторе Ясени.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Развитие культуры» разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 04.04.2017 года № 18 «О внесении изменений в постановление администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 08.09.2014 года № 91 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В настоящее время культурная политика, реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, отсутствие развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения.

Настоящая программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей и стремлению к здоровому образу жизни.

Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды духовного здоровья граждан.

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                          Н.В. Столик

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 1 квартал  2025 года

«Развитие культуры»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 781,7 | 781,7 | 0 | - | - | 781,7 | 781,7 |  | - | 266,7 | 266,7 | 0 | - | - |
| 2 | Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | 3005,5 | 3005,5 | 0 | - | - | 3005,5 | 3005,5 |  | - | 1248,7 | 1248,7 | 0 | - | - |
|  | Всего по программе | 3787,2 | 3787,2 | 0 |  |  | 3787,2 | 3787,2 |  |  | 1515,4 | 1515,4 | 0 | - | - |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                        Н.В. Столик

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 1 квартал 2025 год «Развитие культуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» Основное мероприятие: Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |
| Цели: развитие и реализация культурного и духового потенциала каждой личности; расширение доступа различных категорий населения к достижениям культуры, искусства и кинематографии. |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество читателей; | чел. | 762 | 192 | Выполнение целевых показателей в результате проведения активного информирования населения о работе клубных формирований в средствах массой информации, интернет |
| 1.1.2 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек в расчете на 1000 человек населения | ед. | 22578 | 22578 |  |
| 1.1.3 | Количество книговыдач | Ед. | 22198 | 5550 |  |
| 1.1.4 | Количество культурно-досуговых мероприятий | чел | 505 | 127 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» Основное мероприятие: Мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |
| Цели: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение эффективности муниципального управлении в сфере культуры Новоясенского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество культурно- досуговых мероприятий | чел. | 505 | 127 | Выполнение целевых показателей в результате проведения активного информирования населения о работе клубных формирований в средствах массой информации, интернет |
| 1.2.2 | Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений | чел. | 164 | 42 |  |
| 1.2.3 | Число клубных формирований | ед | 15 | 15 |  |
| 1.2.4 | Количество праздничных мероприятий | ед | 43 | 12 |  |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края                                        		Н.В. Столик