Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района

«Благоустройство территории Новоясенского сельского поселения Староминского района»

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края |
| --- | --- |
| Отчетный период | 1 полугодие 2025 года |
| Непосредственный исполнитель | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края |
| Дата составления отчета | 08 июля 2025 года |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Благоустройство территории Новоясенского сельского поселения Староминского района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 07.07.2023 года № 66.

Объем финансирования Программы в 2025 году  составил 460,4 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 460,4 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил –460,4  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за  1 полугодие 2025 год на территории Новоясенского сельского поселения был осуществлен вывоз мусора с территории кладбищ Новоясенского сельского поселения.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Благоустройство территории Новоясенского сельского поселения Староминского района», разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 08.09.2014 года № 91 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной программы способствует  повышению комфортных условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшения санитарного и эстетического состояния территории Новоясенского сельского, сохранение исторической правды о событиях военной истории в Краснодарском крае

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края                                       									Н.В. Столик

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года

«Благоустройство территории Новоясенского сельского поселения Староминского района»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории Новоясенского сельского поселения, в том числе: - Организация и содержание мест захоронения; -благоустройство воинских захоронений, и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории Новоясенского сельского поселения | 460,4 | 460,4 | - | - | - | 460,4 | 460,4 | - | - | 178,7 | 178,7 | - | - | - |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района    муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                    Н.В. Столик

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 1 полугодие 2025 года «Благоустройство территории Новоясенского сельского поселения Староминского района» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоясенского сельского поселения Староминского района» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Мероприятия по благоустройству и содержанию территории Новоясенского сельского поселения, в том числе: - Организация и содержание мест захоронения; -благоустройство воинских захоронений, и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории Новоясенского сельского поселения |  |  |  |  |
| Цель: повышение комфортных условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшения санитарного и эстетического состояния территории Новоясенского сельского, сохранение исторической правды о событиях военной истории в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |
| Задача: улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, а так же оздоровление санитарно – экологической обстановки территории Новоясенского сельского поселения; благоустройство воинских захоронений, и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории Новоясенского сельского поселения; повышение уровня внешнего благоустройства территории Новоясенского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории Новоясенского сельского поселения, в том числе: - Организация и содержание мест захоронения; -благоустройство воинских захоронений, и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории Новоясенского сельского поселения | м2 | 8300 | 8300 | Целевые показатели достигнуты |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края                                            									Н.В. Столик