**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЯСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА**

# от 07.10.2015 г. г. № 150

# ст-ца Новоясенская

# [**"Об утверждении муниципальной программы Новоясенского сельского поселения "Обеспечение безопасности населения"**](garantF1://36881466.0)

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70273192.0) от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", [постановлением](garantF1://36842175.0) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года № 607 "О государственных программах Краснодарского края", руководствуясь статьей 31 Устава Новоясенского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_10) Новоясенского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» (прилагается).

2. Главному инспектору администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района Бербасовой О.С. разместить на сайте администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района в сети Интернет настоящее постановление, обнародовать в общественных местах Новоясенского сельского поселения.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 15.10.2014 года № 111 **«**Об утверждении муниципальной целевой программы Новоясенского сельского поселения Староминского района «Обеспечение безопасности населения».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Новоясенского сельского поселения Староминского района | А.А. Кропачев |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района

от 07.10.2015 г. № 150

Приложение

# Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения Староминского района

# "Обеспечение безопасности населения"

# Паспорт муниципальной программы Краснодарского края

# "Обеспечение безопасности населения"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения Староминского района "Обеспечение безопасности населения" (далее – муниципальная программа) |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Новоясенского сельского поселения  Староминского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | [**подпрограмма**](#sub_1000) «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Новоясенского сельского поселения на 2016-2018 годы»;  [подпрограмма](#sub_2000) **"**Повышение безопасности дорожного движения в Новоясенском сельском поселении Староминского района" на 2016 -2018 годы;  [подпрограмма](#sub_3000) «Обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района на 2016-2018 годы»;  **подпрограмма** по противодействию коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Иные исполнители отдельных мероприятий программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Новоясенском сельском поселении;  -профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Новоясенского сельского поселения в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму;  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, строительство и реконструкция автомобильных дорог и пешеходных дорожек, строительство и реконструкция линий и сетей уличного освещения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  - обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Новоясенского сельского поселения.  Разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.  Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Новоясенского сельского поселения.  Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.  Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.  Разработка и осуществление мероприятий по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений.  Усиление борьбы с терроризмом в Новоясенском сельском поселении Староминского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.   * создание в Новоясенском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний; * координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом; * повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности; * добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер; * организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму";   создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов.  создание системы противодействия коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района; снижение уровня коррупции при исполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий и предоставление муниципальных услуг;  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от негативных проявлений, связанных с коррупцией; устранение причин и условий, порождающих коррупцию. |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение уровня безопасности транспортных средств, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;  Усиление борьбы с терроризмом в Новоясенском сельском поселении Староминского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.   * создание в Новоясенском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний; * координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом; * повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности; * добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер; * организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму";   создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов;  Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Новоясенского сельского поселения.  Разработки и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.  Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Новоясенского сельского поселения.  Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.  Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.  Разработка и осуществление мероприятий по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений.  Обеспечение координации деятельности специалистов Администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района в сфере противодействия коррупции; расширение сферы нормативно правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы; обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления; содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района; вовлечение гражданского общества, общественных организаций в реализацию антикоррупционных мероприятий; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных законодательством. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)  сокращение количества пожаров;  увеличение степени охвата новыми техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;  уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 1000 человек населения поселения;  количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния;  количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;  количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;  размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;  снижение уровня тревожности населения поселения в отношении террористических актов;  снижение уровня тревожности населения поселения в отношении деятельности экстремистских организаций;  снижение количества преступлений экстремистской направленности;  степень доверия к исполнительным органам государственной власти полселения со стороны населения (по данным социологического исследования);  обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Новоясенского сельского поселения;  разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения;  формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Новоясенского сельского поселения;  осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний;  разработка и осуществление мероприятий по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений;  оказание помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение уровня безопасности транспортных средств, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;  снижение количества преступлений экстремистской направленности;  степень доверия к исполнительным органам государственной власти полселения со стороны населения (по данным социологического исследования).  Создание системы противодействия коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района; снижение уровня коррупции при исполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий и предоставление муниципальных услуг; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от негативных проявлений, связанных с коррупцией; устранение причин и условий, порождающих коррупцию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего на 2016 - 2018 годы – 398,0 тыс. рублей,  за счет средств местных бюджетов:  398,0 тыс. рублей, из них по годам:  2016 год – 126,0 тыс. рублей  2017 год – 126,0 тыс. рублей  2018 год –  146,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:  1. «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Новоясенского сельского поселения на 2016-2018 годы»  всего на 2016 - 2018 годы – 6.0 тыс. рублей из средств местного бюджета в том числе:  2016 год - 2 тыс. рублей  2017 год - 2 тыс. рублей  2018 год - 2 тыс. рублей  2. **"**Повышения безопасности дорожного движения в Новоясенском сельском поселении Староминского района" на 2016 -2018 годы.  всего на 2016 - 2018 годы – 325,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:  2016 год – 105,0 тыс. рублей  2017 год - 105,0 тыс. рублей  2018 год – 115,0 тыс. рублей  3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района» на 2016-2018 годы  всего на 2016 - 2018 годы за счет средств местного бюджета  - 37,0  тыс. рублей, в том числе:  2016 год – 9,0 тыс. рублей  2017 год – 9,0 тыс. рублей  2018 год – 19,0 тыс. рублей  4. «Противодействие коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района» на 2016-2018 годы  Всего на 2016-2018 годы 30 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета  - 30 тыс. рублей, из них по годам:  2016 год - 10 тыс. рублей,  2017 год- 10 тыс. рублей,  2018 год - 10 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением государственной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |

# 

# Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Новоясенского сельского поселения Староминского района

Необходимость подпрограммы по осуществлению антитеррористической деятельности в Новоясенском сельском поселении на 2016-2018 годы (далее Программа) обусловлена сложной криминогенной обстановкой во всем Северо - Кавказском регионе и возможностью проникновения террористических угроз на территорию Новоясенского сельского поселения. На состояние оперативной обстановки существенное влияние оказывают сохраняющееся обострение социальных противоречий и экономических процессов, многонациональный состав населения, продолжающаяся вынужденная миграция населения из других регионов, нестабильная обстановка в республиках Северного Кавказа, во вновь образованных независимых государствах Южная Осетия и Абхазия.

Негативное воздействие на Новоясенское сельское поселение, весь Северный Кавказ по-прежнему продолжает оказывать ситуация в Чеченской, Ингушской и Дагестанской Республиках и других очагах напряженности. Здесь скопилось большое число лиц с криминальным прошлым, опытом вооруженной борьбы. Трудно рассчитывать на то, что это не повлияет на обстановку в потенциально опасных регионах, так и за ее пределами.

Сохраняется опасность совершения новых террористических актов, возможность захвата заложников, других силовых акций на Северном Кавказе и других регионах с целью достижения преступных целей.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности граждан и противодействия терроризму;

- межведомственный характер программы.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику террористических организаций, кардинальное решение проблемы на территории Новоясенского сельского поселения может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки этой работы всем населением.

Утверждение подпрограммы по осуществлению антитеррористической деятельности в Новоясенском сельском поселении на 2016-2018 годы и выделение для этих целей необходимых средств позволит распространять среди граждан поселения, оформленные наглядным образом, специальные познания по применению, как обществом, так и отдельными гражданами, гражданских технологий противодействия терроризму и тем самым объединить усилия администрации, всех силовых структур и граждан поселения по осуществлению антитеррористической деятельности в Новоясенском сельском поселении.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее -аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества игосударства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью характеризуется следующими основными причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Целями подпрограммы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов - количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- повышение уровня безопасности транспортных средств.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 3 лет (2015-2017 годы).

Станица Новоясенская - административный центр Новоясенского сельского поселения, является одним из сельских поселений Староминского района Краснодарского края. Население - 1019 человек.

Площадь Новоясенского сельского поселения составляет 69,3 квадратных километров.

На территории Новоясенского сельского поселения расположено 17 объектов, из них химически опасных - нет, пожаровзрывоопасных - 1.

На территории Новоясенского сельского поселения имеется 1 автозаправочная станция.

В 2014 году на территории Новоясенского сельского поселения пожаров не было.

Основным местом возникновения пожаров жилые дома граждан и надворные постройки и гаражи граждан, автотранспортные средства.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются:

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации систем отопления, нарушение правил устройства электроустановок, нарушение правил эксплуатации электроприборов.

В настоящее время тушение пожаров на территории Новоясенского сельского поселения осуществляют 101, 102 пожарные части 20-го отряда федеральной пожарной службы по охране Староминского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Угрожающий характер для жизнедеятельности Новоясенского сельского поселения преобладают пожары особенно в осенне-зимний период и в летнюю жару.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста возникновения пожаров, кардинальное улучшение пожарной обстановки, выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами всех форм собственности, депутатами Совета Новоясенского сельского поселения, работниками ТОС, общественными организациями и населением, во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и Краснодарского края, комплекса программных мер, направленных на формирование в Новоясенском сельском поселении эффективной системы предупреждения возникновения пожаров, защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров.

Выполнение требований федерального законодательства обусловлено необходимостью создания на муниципальном уровне сил и средств постоянной готовности по ликвидации, локализации пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрены полномочия органов местного самоуправления Новоясенского сельского поселения в области пожарной безопасности.

Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. Ядро коррупции составляет взяточничество. Наряду с взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера.

Противодействие коррупции требует широкого общественного социального подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов. Противодействие коррупции обуславливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, своевременное и последовательное принятие антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами. Внедрение административных регламентов исполнения муниципальных полномочий (предоставления муниципальных услуг, функций) существенно сужает возможности коррупционных действий должностных лиц при принятии решений, устраняет информационный дефицит о порядке получения муниципальных услуг, снижает издержки при получении разрешений, справок, лицензий. В то же время, необходимо принятие специальных мер, направленных на значительное ограничение коррупции, а так же устранение причин и условий, порождающих коррупцию. Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и следующими нормативными актами: Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации от 31 июля 2008 года № Пр-1568, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 января 2011 года №7-р «О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края». Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района - являются необходимыми элементами реализации административной реформы**.**

# Цели, задачи, сроки и этапы

# реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, строительство и реконструкция автомобильных дорог и пешеходных дорожек, строительство и реконструкция линий и сетей уличного освещения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Новоясенского сельского поселения.

Разработки и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.

Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Новоясенского сельского поселения.

Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Разработка и осуществление мероприятий по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений.

профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района;

повышение безопасности населения Новоясенского сельского поселения Староминского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём создания технических и технологических условий для повышения обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений;

Задачами муниципальной программы являются:

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение уровня безопасности транспортных средств, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

информационно-пропагандистское сопровождение

антитеррористической деятельности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района;

создание системы противодействия коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района;  
 снижение уровня коррупции при исполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий и предоставление муниципальных услуг;  
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от негативных проявлений, связанных с коррупцией; устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2016 года по 2018 год.

# Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены в подпрограммах.

# 4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 подпрограмм:

1. «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Новоясенского сельского поселения на 2016-2018 годы»

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

1. **"Повышения безопасности дорожного движения в Новоясенском сельском поселении Староминского района" на 2016 -2018 годы.**

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, строительство и реконструкция автомобильных дорог и пешеходных дорожек, строительство и реконструкция линий и сетей уличного освещения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

1. **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района» на 2016-2018 годы**

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Новоясенского сельского поселения.

Разработки и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.

Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Новоясенского сельского поселения.

1. **«Противодействие коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района» на 2016-2018 годы**

Реализация Программы позволит - повысить качество нормативных правовых актов администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района за счет проведения антикоррупционной экспертизы, усовершенствовать нормативную правовую базу - привлечь представителей общественности к осуществлению антикоррупционного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Новоясенского сельского поселения Староминского района - поднять профессиональный уровень муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведения - снизить уровень коррупции при исполнении отдельных переданных государственных и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям поселения - снизить долю граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции - укрепить уровень доверия граждан к деятельности органов Новоясенского сельского поселения Староминского района.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) | | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансиро  вания | Всего | В том числе по годам | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | всего | 398,0 | 126,0 | 126,0 | 146,0 |
| В том числе местные бюджеты | 398,0 | 126,0 | 126,0 | 146,0 |
| 1 | [Подпрограмма](#sub_1000)  «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Новоясенского сельского поселения на 2016-2018 годы» | местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | [Подпрограмма](#sub_2000)  **"**Повышения безопасности дорожного движения в Новоясенском сельском поселении Староминского района" на 2016 -2018 годы | Местный  бюджет | 325,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 |
| 3 | [Подпрограмма](#sub_3000)  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района» на 2016-2018 годы | Местный  бюджет | 9,0 | 9,0 | 19,0 | 37,0 |
| 4 | [Подпрограмма](#sub_4000)«Противодействие коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района» | Местный бюджет | 30 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

# 6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности участников муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на [официальном сайте](garantF1://23800500.170)администрации Новоясенского сельского поселения в сети "Интернет".

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации, организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  [муниципальной программе](#sub_10)

Новоясенского сельского поселения

"Обеспечение безопасности населения"

Паспорт

муниципальной подпрограммы «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Новоясенского сельского поселения

на 2016-2018 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | О противодействии терроризму и экстремизму на территории Новоясенского сельского поселения на 2016- 2018 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Постановление главы администрации Краснодарского края от 30.10.2006 года № 945 «О мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края» |
| Основные разработчики подпрограммы | Специалист жилищно-комунального хозяйства и благоустройства администрации Новоясенского сельского поселения |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Новоясенского сельского поселения |
| Координатор подпрограммы | Антитеррористическая комиссия Новоясенского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | * Антитеррористическая комиссия Новоясенского сельского поселения; * отдел внутренних дел по Староминскому району (по согласованию); * специалист по социальным вопросам Новоясенского сельского поселения(по согласованию); * специалист ЖКХ и благоустройства Староминского сельского поселения   - станичное казачьи общества(по согласованию);   * руководители предприятий и организаций на территории Новоясенского сельского поселения всех форм собственности (по согласованию). |

|  |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Усиление борьбы с терроризмом в Новоясенском сельском поселении Староминского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.   * создание в Новоясенском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний; * координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом; * повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности; * добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер; * организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму"; * создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов. |
| Срок реализации подпрограмм | 2016-2018 годы |
| Объемы средств и источники финансирования подпрограммы | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Новоясенского сельского поселени всего 6,0 тыс. рублей, в том числе  2016 год - 2,0 тыс. рублей  2017 год – 2,0 тыс. рублей  2018 год – 2,0 тыс. рублей |
| Контроль за  выполнением  подпрограммы | специалист ЖКХ и благоустройства администрации Новоясенского сельского поселения |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения** **программными методами**

Необходимость разработки и утверждения подпрограммы по осуществлению антитеррористической деятельности в Новоясенском сельском поселении на 2016-2018 годы (далее Подпрограмма) обусловлена сложной криминогенной обстановкой во всем Северо - Кавказском регионе и возможностью проникновения террористических угроз на территорию Новоясенского сельского поселения. На состояние оперативной обстановки существенное влияние оказывают сохраняющееся обострение социальных противоречий и экономических процессов, многонациональный состав населения, продолжающаяся вынужденная миграция населения из других регионов, нестабильная обстановка в республиках Северного Кавказа, во вновь образованных независимых государствах Южная Осетия и Абхазия.

Негативное воздействие на Новоясенское сельское поселение, весь Северный Кавказ по-прежнему продолжает оказывать ситуация в Чеченской, Ингушской и Дагестанской Республиках и других очагах напряженности. Здесь скопилось большое число лиц с криминальным прошлым, опытом вооруженной борьбы. Трудно рассчитывать на то, что это не повлияет на обстановку в потенциально опасных регионах, так и за ее пределами.

Сохраняется опасность совершения новых террористических актов, возможность захвата заложников, других силовых акций на Северном Кавказе и других регионах с целью достижения преступных целей.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности граждан и противодействия терроризму;

- межведомственный характер подпрограммы.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику террористических организаций, кардинальное решение проблемы на территории Новоясенского сельского поселения может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки этой работы всем населением.

Утверждении подпрограммы по осуществлению антитеррористической деятельности в Новоясенском сельском поселении на 2016-2018 годы и выделение для этих целей необходимых средств позволит распространять среди граждан поселения, оформленные наглядным образом, специальные познания по применению, как обществом, так и отдельными гражданами, гражданских технологий противодействия терроризму и тем самым объединить усилия администрации, всех силовых структур и граждан поселения по осуществлению антитеррористической деятельности в Новоясенском сельском поселении.

**2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:

Усиление борьбы с терроризмом в Новоясенском сельском поселении Староминского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.

Задачи подпрограммы определяются конечной целью Создание в Новоясенском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний.

Координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом.

Повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.

Добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер. Организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму"; Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов.

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2018 год. На первом этапе реализации программы (2016-2018 годы) основные усилия исполнителей будут направлены на осуществление мероприятий, которые предусмотрены перечнем мероприятий муниципальной подпрограммы на 2015-2017 года о противодействии терроризму и экстремизму.

На втором этапе реализации подпрограммы в 2017 году предусматривается анализ реализованных в рамках первого этапа мероприятий и широкое внедрение в практику наиболее эффективных из них.



* 1. Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **В том числе (тыс.руб.)** | | | **Ожидаемые результаты** | **Исполнители мероприятия** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Спланировать и провести заседание антитеррористической комиссии Новоясенского сельского поселения с привлечением заинтересованных должностных лиц | ежеквартально |  |  |  |  | Планирование работы АТК по предотвращению терроризма и экстремизма на территории поселения | Председатель, члены АТК, секретарь АТК |
| 2 | Разработка (корректировка) совместных действий с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы терактов или терактов на территории поселения | ежеквартально |  |  |  |  | Разработка плана совместных действий в случае угрозы (осуществления) теракта | Председатель, АТК, начальник МОБ ОВД |
| 3 | Провести проверки состояния антитеррористической защищенности важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, культуры на территории поселения | 1 раз в полугодие |  |  |  |  | Оценка и принятие мер по устранению недостатков в антитеррористической защите объектов поселения | Председатель, члены АТК, секретарь АТК |
| 4 | В целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности в период проведения избирательной компании провести обследование избирательных участков на территории поселения, обходы территории поселения с участием ТОС | В  период проведения выборов |  |  |  |  | Максимальное исключение случаев террористических угроз на территории избирательных участков, фактов экстремизма на политической основе | Председатель, члены АТК, начальник МОБ ОВД |
| 5 | В целях повышения антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан - организовать регулярные объявления по локальным радиотрансляционным сетям одобренные АТК Краснодарского края рекомендации по применению гражданских технологий противодействия терроризму | регулярно |  |  |  |  | Информирование жителей и гостей Новоясенского сельского поселения о мерах по противодействию терроризму и порядку действия в случае угрозы совершения терактов | Председатель, члены АТК, секретарь АТК |
| 6 | В средствах массовой информации продолжить формирование в обществе активной гражданской позиции противодействию терроризму и экстремизму, устранению предпосылок межнациональных и межконфессиональных противоречий, как основы политического и религиозного экстремизма | регулярно | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Информирование жителей и гостей Новоясенского сельского поселения о мерах по противодействию терроризму и порядку действия в случае угрозы совершения терактов | Председатель, члены АТК, секретарь АТК |
| 7 | Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение попыток проникновения на территорию поселения для совершения терактов лиц, принадлежащих к незаконным вооруженным формированиям, в целях предупреждения возможных террористических проявлений со стороны преступных элементов | по  данным  оперативной  информации |  |  |  |  | Пресечение попыток проникновения на территорию поселения для совершения терактов лиц, в целях предупреждения возможных террористических проявлений со стороны преступных элементов | МОБ ОВД по Староминскому району, члены АТК |
| 8 | Проведение проверок состояния:   * защиты жилищного фонда МКД от несанкционированного проникновения в подвалы чердаки МКД; * ограничения доступа к газораспределительным коммуникациям, электрораспределительному оборудованию; * выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | 1 раз в полугодие |  |  |  |  | Исключение случаев несанкционированного проникновения посторонних лиц на чердаки и в подвалы МКД, газо и  электрораспределительные устройства | МОБ ОВД по Староминскому району, члены АТК, руководители  тос, тсж,  управляющих компаний |
| 9 | С целью агитации, пропаганды и обучения населения поселения мерам антитеррористической защиты приобретение и изготовление, распространение среди населения материалов антитеррористической направленности: - плакаты, брошюры, методические материалы, листовки, щиты и стенды в местах массового пребывания населения и по месту жительства. | регулярно | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Обучение населения поселения мерам антитеррористической защиты | Председатель, члены АТК |
| 10 | Проведение разъяснительной работы среди населения по своевременному обнаружению возможных закладок взрывных устройств, порядку информирования ОВД, первоочередные мероприятия по эвакуации. |  |  |  |  |  | Обучение населения поселения мерам антитеррористической защиты | Председатель, члены АТК, Руководители ТОС,ТСЖ, управляющих компаний |
| 11 | Размещение на официальном сайте поселения http://admnovoyas.hol.es в разделе «Гражданская оборона и безопасность жизнедеятельности» методических материалов по антитеррористической деятельности обучающего характера. | Обновление  регулярно |  |  |  |  | обучения населения поселения мерам антитеррористической защиты | секретарь АТК |
| 12 | Организация руководителями предприятий различных форм собственности на территории Новоясенского сельского поселения охраны производственных объектов собственными силами и с привлечением охранных предприятий | постоянно |  |  |  |  | Усиление  антитеррористической защиты объектов экономики поселения | Руководители предприятий, Председатель, члены АТК |
| 13 | Участие в обследовании территории поселения по программе «Безопасный город» на предмет выявления наиболее уязвимых в террористическом отношении объектов, участие в реализации программы | согласно  программы | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Разработка и поэтапное внедрение программы «Безопасный город» в поселении на условиях софинансированию | Председатель, члены АТК |
| **ИТОГО по программе** | | | **6,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |  |  |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 6,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составляет 6,0 тыс. рублей, другие источники финансирования для реализации Подпрограммы не привлекаются.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий.

Объем выделяемых средств из бюджета поселения, форма финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год, а так же в случае необходимости внесения изменений в объемы финансирования.

1. **Оценка социально-экономической эффективности и результативности реализации муниципальной подпрограммы**

Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:

Усиление борьбы с терроризмом в Новоясенском сельском поселении Староминского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.

Создание в Новоясенском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний.

Координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом.

Повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.

Внедрение системы воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму".

Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов.

1. **Критерии выполнения подпрограммы**

Критериями выполнения настоящей подпрограммы являются:

Полное освоение средств местного бюджета (бюджета Новоясенского сельского поселения Староминского района), направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы и достижение поставленных целей и задач.

1. **Механизмы реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами:

Для решения целей и задач подпрограммой предусматривается осуществление мероприятий по созданию и содействию деятельности антитеррористической комиссии администрации Новоясенского поселения, МОБ ОВД по Староминскому району, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности.

Усиление борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма путем обучения граждан поселения мерам противодействия экстремизму и терроризму, привития чувства бдительности и гражданской ответственности.

Создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, мест массового пребывания населения.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией Новоясенского сельского поселения Староминского района в соответствии с Порядком разработки и реализации Муниципальных программ.

1. **Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям мероприятий муниципальной подпрограммы**

Заказчиком подпрограммы является администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района, координатором подпрограммы является антитеррористическая комиссия администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района которые несет ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией Подпрограммы, осуществляют управление исполнителями, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию указанных мероприятий. Заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняют показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей. Для проведения анализа хода реализации подпрограммы заказчики программы ежегодно предоставляют координатору подпрограммы предложения по уточнению показателей эффективности реализации программных мероприятий на соответствующий год и ежеквартально информируют о ходе их выполнения. Финансирование из бюджета Новоясенского сельского поселения Староминского района на реализацию подпрограммы осуществляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Исполнители мероприятий муниципальной подпрограммы определяются в соответствии с настоящим постановлением.

По истечению очередного финансового года координаторы (разработчики) подпрограмм в срок до 1 апреля представляют в администрацию поселения отчет о ходе реализации подпрограммы за отчетный год и период с начала реализации муниципальной подпрограммы, в соответствии с порядком порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм Новоясенского сельского поселения Староминского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к [муниципальной программе](#sub_10)

Новоясенского сельского поселения

"Обеспечение безопасности населения"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** "**Повышения безопасности дорожного движения в Новоясенском сельском поселении Староминского района**"

**на 2016 -2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | Повышение безопасности дорожного движения в Новоясенском сельском поселении Староминского района на 2016-2018 годы. |
| **Основания для разработки подпрограммы** | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| **Заказчик подпрограммы** | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района. |
| **Разработчик подпрограммы** | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района. |
| **Исполнитель подпрограммы** | Юридические и физические лица, отбираемые в установленном законодательством порядке. |
| **Цель подпрограммы** | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, строительство и реконструкция автомобильных дорог и пешеходных дорожек, строительство и реконструкция линий и сетей уличного освещения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| **Задачи подпрограммы** | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение уровня безопасности транспортных средств, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2016 – 2018 годы |
| **Объемы и источники финансирования Подпрограммы** | - общий объем финансирования подпрограммы составляет 325,0,0 тыс. рублей; из них в  2016 год – 105,0 тыс. рублей;  2017 год – 105,0 тыс. рублей;  2018 год – 115,0 тыс. рублей. |
| **Организация контроля за исполнением подпрограммы** | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее -аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества игосударства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективно­стью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движе­ния и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью характеризуется следующими основными причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорож­ного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных про­исшествий. Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

1. **Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы**

Целями подпрограммы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, по­гибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов - количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- повышение уровня безопасности транспортных средств.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 3 лет (2016-2018 годы).

**3. Перечень мероприятий подпрограммы, объемы и источники их**

**финансирования**

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач, и осуществляются по четырем основным направлениям:

1. Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2.Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.  
 3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

4. Совершенствование методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Финансирование мероприятий подпрограммы в пределах лимитов выделенных средств осуществляется в рамках федерального законодательства и законодательства Краснодарского края.

Для получения ассигнований из краевого бюджета участники подпрограммы, ежегодно в установленном порядке представляют бюджетные заявки в соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края.

Администрация Новоясенского сельского поселения ежегодно уточняет (с учетом эффективности использования финансовых средств программы за прошедший год и выделенных на очередной финансовый год бюджетных ассигнований) распределение средств на реализацию подпрограммных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы, сроки реализации, объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета поселения на соответствующий год.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется на основе соглашений, заключаемых администрацией Новоясенского сельского поселения с МО Староминский район и с исполнителями подпрограммных мероприятий.

В реализации подпрограммы принимают участие:

-государственные и муниципальные органы, учреждения, организации;

-коммерческие организации;

-предприниматели – физические лица;

-граждане поселения.

Выполнение работ проводится на основе конкурсного отбора.

Выполнение работ, внесение денежных и материальных средств юридическими лицами и гражданами поселения производится на добровольной основе.

Перечень конкретных мероприятий по исполнению данной подпрограммы утверждается ежегодно после утверждения бюджета.

Средства массовой информации района в своей работе должны уделить особое внимание вопросам разъяснения целей и задач подпрограммы, механизма исполнения, конкретным мероприятиям по ее выполнению.

Выполнение подпрограммы возможно только при объединении финансовых средств всех участников подпрограммы.

**Мероприятия**

**подпрограммы повышения безопасности дорожного движения в**

**Новоясенском сельском поселении на 2016 - 2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования  тыс. руб. | В том числе | | | Исполнители |
| краев.  бюджет | мест.  бюдж. | Вне  бюд. источ. |
| * + 1. 1 | Проведение акций «Внимание пешеход»,  «Внимание дети». «Внимание водитель» | 2016г. 2017г.  2018г. | -  -  - | Согласно  краевой  программе | -  -  - |  | ОГИБДД  Староминского района (по согласованию) |
|  | Грейдирование грунтовых дорог, планировка, срезка завышенных, подсыпка заниженных, укрепление ГПС обочин | 2016г. 2017г.  2018г. | 10 10  10 | -  -  - | 10  10  10 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт существующих пешеходных дорожек и тротуаров | 2016г. 2017г.  2018г. | 20 20  20 | -  -  - | 20  20  20 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Строительство новых дорожек и тротуаров | 2016г. 2017г.  2018г. | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  | Администрация сельского поселения |
|  | Оборудование уличным освещением наиболее опасных участков улично-дорожной сети | 2016г. 2017г.  2018г. | -  - 10 | -  -  - | -  -  10 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Ликвидация препятствий на обочинах (деревьев, опор, строит. материалов и т.д.)  Обрезка деревьев, покос сорной растительности для обеспечения безопасности и видимости. | 2016г. 2017г.  2018г. | 10  10  10 | -  -  - | 10  10  10 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Зимнее содержание улично-дорожной сети в ст. Новоясенской и х. Ясени | 2016г. 2017г.  2018г. | 5  5  5 | -  -  - | 5  5  5 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Осуществление контроля за размещение объектов торговли, ликвидации мест не санкционированной торговли | - | - | - | - |  | Администрация сельского поселения  Участковый уполномоченный ОВД |
|  | Техобслуживание и ремонт уличного освещения, оплата электроэнергии | 2016 г.  2017 г.  2018 г. | 40  40  40 | - | 40  40  40 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Приобретение дорожных знаков | 2016 г.  2017 г.  2018 г. | 20  20  20 |  | 20  20  20 |  |  |

Всего по программе – 325,0 тыс. рублей.

В т.ч. на 2016г. –105,0 тыс. рублей.

2017 – 2018 гг. – 220,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к [муниципальной программе](#sub_10)

Новоясенского сельского поселения

"Обеспечение безопасности населения"

**Паспорт   
муниципальной подпрограммы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения на 2016-2018 годы» (далее - подпрограмма) |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Разработчик подпрограммы | Специалист ЖКХ и благоустройства Новоясенского сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Новоясенского сельского поселения.  Разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.  Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Новоясенского сельского поселения.  Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.  Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.  Разработка и осуществление мероприятий по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего на 2016-2018 года - 37,0 тыс.рублей, из них:  2016 год – 9,0 рублей;  2017 год - 9,0 рублей;  2018 год – 19,0 рублей.  Из средств бюджета Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отраслевые, функциональные и территориальные органы Новоясенского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Минимизация ущерба от пожаров. Снижение уровня гибели людей при пожарах. Повышение уровня подготовки населения Новоясенского сельского поселения к действиям в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре.  Формирование активной социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным подразделениями при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожара.  Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности |
| Организация контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  
программными методами**

Станица Новоясенская - административный центр Новоясенского сельского поселения, является одним из сельских поселений Староминского района Краснодарского края. Население - 1029 человек.

Площадь Новоясенского сельского поселения составляет 69,3 квадратных километров.

На территории Новоясенского сельского поселения расположено 17 объектов, из них химически опасных - нет, пожаровзрывоопасных - 1.

На территории Новоясенского сельского поселения имеется 1 автозаправочная станция.

В 2014 году на территории Новоясенского сельского поселения пожаров не было.

Основным местом возникновения пожаров жилые дома граждан и надворные постройки и гаражи граждан, автотранспортные средства.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются:

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации систем отопления, нарушение правил устройства электроустановок, нарушение правил эксплуатации электроприборов.

В настоящее время тушение пожаров на территории Новоясенского сельского поселения осуществляют 101, 102 пожарные части 20-го отряда федеральной пожарной службы по охране Староминского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Угрожающий характер для жизнедеятельности Новоясенского сельского поселения преобладают пожары особенно в осенне-зимний период и в летнюю жару.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста возникновения пожаров, кардинальное улучшение пожарной обстановки, выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами всех форм собственности, депутатами Совета Новоясенского сельского поселения, работниками ТОС, общественными организациями и населением, во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и Краснодарского края, комплекса программных мер, направленных на формирование в Новоясенском сельском поселении эффективной системы предупреждения возникновения пожаров, защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров.

Выполнение требований федерального законодательства обусловлено необходимостью создания на муниципальном уровне сил и средств постоянной готовности по ликвидации, локализации пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрены полномочия органов местного самоуправления Новоясенского сельского поселения в области пожарной безопасности.

**2. Цели и задачи реализации подпрограммы**

Целями и задачами реализации Подпрограммы являются:

защита граждан и имущества при пожарах;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

повышение роли органов местного самоуправления Новоясенского сельского поселения в обеспечении пожарной безопасности.

* 1. **Организация взаимодействия исполнителей Подпрограммы**

Организация взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Новоясенское сельское поселение, организаций, привлекаемых к реализации Подпрограммы, возлагается на отдел ЖКХ и благоустройства администрации Новоясенского сельского поселения.

Специалист ЖКХ и благоустройства администрации Новоясенского сельского поселения готовит обобщенную информацию о ходе и результатах выполнения мероприятий муниципальной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения на 2016-2018 годы» и представляет отчет о проделанной работе главе муниципального образования Новоясенского сельского поселения.

Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы.

**4. Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 37 тыс. рублей и осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Новоясенское сельское поселение), в том числе: на 2016 год – 9,0 тыс. рублей, на 2017 год – 9,0 тыс. рублей, на 2018 год – 19,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются в соответствии с решением о местном бюджете (бюджете муниципального образования Новоясенское сельское поселение) на соответствующий финансовый год.

**5. Контроль за исполнением Подпрограммы**

Текущий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет специалист ЖКХ и благоустройства администрации Новоясенского сельского поселения.

Предложения по корректировке Подпрограммы вносятся заинтересованными организациями в администрацию Новоясенского сельского поселения и рассматриваются в ходе подведения итогов реализации Подпрограммы на совместных совещаниях с участием заинтересованных лиц.

**Основные мероприятия муниципальной Подпрограммы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района

на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Пп/п | Основные направления и мероприятия по реализации программы | Объем финансирования программы в тыс. рублей | | | Исполнители |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 11 | Дооборудование пожарного пирса на р.Ясени территория ул.Пионерской | - | - | 10,0 | Специалист ЖКХ и благоустройства |
| 22 | Изготовление буклетов-памяток населению по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Специалист ГОЧС поселения |
| 33 | Участие в комплексе организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:  В период операции «Новый год»  В период операции «Жилище»  В период операции «Лето-отдых»  В период операции «Урожай»  В период операции «Культура»  В период операции «Школа» | - | - | - | Специалист ЖКХ и благоустройства поселения Согласно плана основных мероприятий на год |
| 44 | Участие в тактико-специальных учениях «Действия НАСФ при проведении АСДНР в ходе ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | - | - | - | Специалист ГОЧС, НАСФ поселения, ПОО |
| 55 | Подворный обход территории поселения с проверкой состояния и выполнения норм и правил пожарной безопасности и складирования грубых кормов | - | - | - | Специалисты администрации поселения согласно графиков, депутаты Совета, работники ТОС |
| 66 | Командно-штабная тренировка по теме: «Действия органов РСЧС по предупреждению и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | - | - | Специалист ГОЧС поселения, силы РСЧС поселения |
| 77 | Обеспечение мест массового пребывания населения стендами наглядной агитации по мерам пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Специалист ГОЧС поселения |
| 88 | Отработка и переработка нормативно-правовых актов по пожарной безопасности согласно полномочий сельского поселения | - | - | - | Специалист ГОЧС поселения |
| 99 | Подготовка и опубликование в средствах массовой информации материалов по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Специалист ГОЧС поселения |
| 110 | Совместно с ПЧ-101, ПЧ-102 согласно схем и расчетов закрепленных объектов и территории произвести проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов. | Март-апрель, октябрь-ноябрь | Март-апрель, октябрь-ноябрь | Март-апрель, октябрь-ноябрь | Специалист ЖКХ и благоустройства поселения, начальники  ПЧ-101, ПЧ-102 |
| 111 | В ходе реконструкции, ремонта и строительства системы водоснабжения произвести ревизию, капитальный ремонт(при необходимости) строительство пожарных гидрантов. | - | - | 18,0 | Специалист ЖКХ и благоустройства поселения |
| 112 | Изготовление табличек указателей местонахождения пожарных гидрантов, пожарного пирса, пожарного водоема. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Специалист ГОЧС поселения |
| 113. | Проведение сходов на территориях ТОС поселения и с собственниками квартир МКД по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности | - | - | - | Специалист ЖКХ и благоустройства поселения |
| 114. | Приобретение первичных средств пожаротушения для мест с массовым пребыванием населения, табличек, уловных указателей, знаков. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Специалист ЖКХ и благоустройства поселения |
| И Т О Г О | | 9,0 | 9,0 | 19,0 |  |
| Всего по программе 37 тысячи рублей | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к [муниципальной программе](#sub_10)

Новоясенского сельского поселения

"Обеспечение безопасности населения"

# ПАСПОРТ

**муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района»**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района» на 2016-2018 годы |
| Заказчик подпрограммы | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Разработчик подпрограммы | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района  МКУК « СДК Новоясенский»  МКУК «Новоясенская ПБ» |
|  | Создание системы противодействия коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района; снижение уровня коррупции при исполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий и предоставление муниципальных услуг; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от негативных проявлений, связанных с коррупцией; устранение причин и условий, порождающих коррупцию. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение координации деятельности специалистов Администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района в сфере противодействия коррупции; расширение сферы нормативно правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы; обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления; содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района; вовлечение гражданского общества, общественных организаций в реализацию антикоррупционных мероприятий; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных законодательством. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования: 30 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета 2016 год - 10 тыс. рублей,  2017 год - 10 тыс. рублей,  2018 год - 10 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение уровня коррупции при выполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг, повышение качества и доступности муниципальных услуг; снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров; увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Новоясенского сельского поселения Староминского района. |
| Система организации контроля за выполнением мероприятий подпрограммы | Исполнители мероприятий подпрограммы представляют обобщенную информацию о выполнении мероприятий Программы Главе сельского поселения к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом. |

**1.Обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. Ядро коррупции составляет взяточничество. Наряду с взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера.

Противодействие коррупции требует широкого общественного социального подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов. Противодействие коррупции обуславливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, своевременное и последовательное принятие антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами. Внедрение административных регламентов исполнения муниципальных полномочий (предоставления муниципальных услуг, функций) существенно сужает возможности коррупционных действий должностных лиц при принятии решений, устраняет информационный дефицит о порядке получения муниципальных услуг, снижает издержки при получении разрешений, справок, лицензий. В то же время, необходимо принятие специальных мер, направленных на значительное ограничение коррупции, а так же устранение причин и условий, порождающих коррупцию. Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и следующими нормативными актами: Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации от 31 июля 2008 года № Пр-1568, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 января 2011 года №7-р «О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края». Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района - являются необходимыми элементами реализации административной реформы**.**

**Цели и задачи подпрограммы**

Создание системы противодействия коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района;  
снижение уровня коррупции при исполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий и предоставление муниципальных услуг;  
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от негативных проявлений, связанных с коррупцией; устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Обеспечение координации деятельности специалистов Администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района в сфере противодействия коррупции;  
расширение сферы нормативно правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы; обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;  
осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления; содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района; вовлечение гражданского общества, общественных организаций в реализацию антикоррупционных мероприятий; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных законодательством.

**3.Финансово-экономическое обоснование подпрограммы**

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоясенского сельского поселения Староминского района и субсидий из краевого бюджета в порядке, предусмотренном областным законодательством. Необходимо создать условия для получения населением поселения в максимально доступном режиме информации о видах оказываемых администрацией Новоясенского сельского поселения Староминского района отдельных государственных и муниципальных услуг, о порядке их предоставления, о реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, используя не только средства массовой информации, но и возможности сети Интернет. Кроме того, необходимо развивать деятельность по следующим направлениям предупреждения коррупции:  
- внедрение антикоррупционного мониторинга и антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики; антикоррупционное образование.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Средства бюджета Новоясенского сельского поселения Староминского района предусматриваются на следующие мероприятия Подпрограммы:  
-направление муниципальных служащих на обучающие семинары по вопросам противодействия коррупции в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района- публикация на станицах газеты «Степная новь».

информаций, способствующих повышению правовой культуры граждан, воспитанию у населения поселения антикоррупционного сознания и поведения.

1. **Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции**

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с утвержденным Администрацией Новоясенского сельского поселения Староминского района порядком, разработанной на основе Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов, в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Антикоррупционная экспертиза должна включать в себя мероприятия по исключению из нормативных правовых актов норм, способствующих проявлению коррупции, повышающих вероятность совершения коррупционных действий.

 **6. Внедрение механизмов дополнительного**

**контроля деятельности муниципальных служащих**

**администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района, замещающих**

**коррупциогенные должности**

  В рамках реализации данного направления в Администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района создается система внутреннего контроля, основанная на механизме служебных проверок. Администрацией Новоясенского сельского поселения Староминского района разрабатывается и внедряется механизм осуществления служебных проверок в отношении муниципальных служащих, замещающих коррупционногенные должности, на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в средствах массовой информации. С этой целью разрабатывается система мероприятий по целенаправленному сбору, фиксации и детальному рассмотрению данных, свидетельствующих о фактах коррупции. Информация о коррупционных проявлениях должна немедленно поступать главе Новоясенского сельского поселения Староминского района для рассмотрения выявленных фактов коррупции и привлечения виновных лиц к ответственности.  
   
 **7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих, граждан и организаций**  Должна быть создана и внедрена подпрограмма этического образования муниципальных служащих в форме семинаров и тренингов. Ее основная задача – формирование у муниципальных служащих сознания важности и ответственности муниципальной службы, как формы служения обществу и государству, разъяснения им вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, основных положений международного, федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях, рассматриваемых как коррупционные Указанные мероприятия должны проводиться также и для работников подведомственных организаций. Целесообразно проведение публичных информационных мероприятий для различных целевых групп граждан и предпринимателей – получателей государственных и муниципальных услуг. Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района обеспечивает информирование муниципальных служащих, а также должностных лиц подведомственных организаций о результатах проведенных служебных проверок, обстоятельствах совершения коррупционных проступков и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

**8. Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы**

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы - число выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района;  
  - количество граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции - уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг - уровень информационной прозрачности деятельности администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района - число нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу- охват населения программами антикоррупционного образования и антикоррупционной пропаганды в Новоясенского сельского поселения Староминского района.  
  По указанным индикаторам оценки эффективности Подпрограммы в Новоясенском сельском поселении Староминского района должен осуществляться мониторинг. Результаты мониторинга заслушиваются на совещаниях при Главе Новоясенского сельского поселения Староминского района.

**9. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит - повысить качество нормативных правовых актов администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района за счет проведения антикоррупционной экспертизы, усовершенствовать нормативную правовую базу - привлечь представителей общественности к осуществлению антикоррупционного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Новоясенского сельского поселения Староминского района - поднять профессиональный уровень муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведения - снизить уровень коррупции при исполнении отдельных переданных государственных и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям поселения - снизить долю граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции - укрепить уровень доверия граждан к деятельности органов Новоясенского сельского поселения Староминского района.

**План мероприятий по противодействию коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. **Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер и Подпрограмм противодействии коррупции** | | | |
| 11 | Проведение мониторинга и оценки уровня восприятия коррупции и эффективности подпрограмм противодействию коррупции в Новоясенского сельском поселении Староминского района (в том числе бытовой коррупции) | Ежегодно | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И. |
| 12 | Корректировка плана противодействия коррупции в администрации сельского поселения | По мере необходимости | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 13 | Освещение в средствах массовой информации результатов мониторинга и оценки уровня восприятия коррупции в Новоясенском сельском поселении Староминского района | По результатам мониторинга | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 14 | Проведение совещания по итогам 2015 года и прошедший период 2016 года | 10-15 сентября 2016 года | Глава Новоясенского сельского поселения А.А.Кропачев |
| **2.Меры , направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы органов местного самоуправления** | | | |
| 21 | Повышение уровня специалиста кадровой службы | В течение 2016-2018 года | Глава Новоясенского сельского поселения А.А.Кропачев |
| 22 | Проведение обучающих занятий среди муниципальных служащих по изучению вопросов законодательства о противодействии коррупции | 1 раз в квартал | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Мониторинг изменений действующего законодательства с целью доведения обзора изменений специалистам администрации сельского поселения | постоянно | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 24 | Обеспечение работы по формированию и подготовке кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальных должностей в администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района | В течение 2016-2018 года | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 25 | Проведения мониторинга коррупционных рисков в органах местного самоуправления | ежегодно | Специалисты администрации |
| 26 | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, в наибольшей степени подверженных риску коррупции | По результатам мониторинга | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И.  Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 27 | Проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов на коррупциогенность с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции | постоянно | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И. |
| 28 | Ведение раздела «Антикоррупция» на официальном сайте администрации муниципального образования Староминский район в разделе «Новоясенское сельское поселение» | постоянно | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 29 | Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, соблюдения ими ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов | По мере поступления на муниципальную службу и по мере возникновения обстоятельств для проверки | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 210 | Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района | По мере возникновения конфликта интересов | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И. |
| 211 | Организация предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, предоставляемых ими ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | До 30 апреля 2016-2018 года | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 212 | Регистрация уведомлений о фактах обращений в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | По мере поступления обращений | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 213 | Осуществление проверки знания установленных ограничений и запретов для муниципальных служащих при проведении аттестации | В течении года по графику | Глава Новоясенского сельского поселения Кропачев А.А., главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 214 | Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих на присвоение классных чинов | В течении года по графику | Глава Новоясенского сельского поселения Кропачев А.А., главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 215 | Проведение Совета по противодействию коррупции в сферах деятельности администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района | По мере необходимости | Глава Новоясенского сельского поселения Кропачев А.А. |
| 216 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | 2016-2018 годы | главный инспектор Кияшко Е.П. |
| **3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации и информатизации** | | | |
| 31 | Опубликование социально значимых муниципальных правовых актов и их проектов, в том числе направленных на противодействие коррупции | постоянно | главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 32 | Организация проведения процедур размещения муниципальных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме | постоянно | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И.  Главный инспектор Нестеренко И.А.  Специалист 1 категории Левченко В.В. |
| 33 | Оказание поддержки инициативам общественных организаций и объединений, направленных на вовлечение широкой общественности в противодействие коррупции (публичные обсуждения, слушания и пр.) | постоянно | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И.  Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| **4. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района** | | | |
| 41 | Информирование населения через средства массовой информации и официальный сайт о реализации антикоррупционной политики в администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района | постоянно | Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 42 | Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района, информирование населения о деятельности администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района | постоянно | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И.  Главный инспектор Кияшко Е.П. |
| 43 | Обеспечение работы постоянно действующей «горячей линии» для сообщений о проявлении фактов коррупции в администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района | постоянно | Ведущий специалист Прудкогляд Г.И.  Главный инспектор Кияшко Е.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Новоясенского сельского поселения Староминского района | А.А. Кропачев |